## Hoja1
MODULOS | REQUISITOS |  | PRIORIZACIÓN (Planning Póker) |  |  |  |  | COSTOS
AUTENTICACIÓN Y SEGURIDAD | CÓDIGO | NOMBRE | Análisis y Diseño (h) | Desarrollo Frontend (h) | Desarrollo Backend (h) | Liderazgo (h) | TOTAL (PH) | TOTAL HORAS | SUMA SALARIO (COP) | Sueldo x PH x 2 = total sueldo | COSTO TOTAL (COP)
| RF1 | Registro de usuario | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 | 26 | 14000000 | 87500 | 278125
| RF2 | Inicio de sesión | 3 | 3 | 8 | 2 | 16 | 32 | 14000000 | 87500 | 343750
| RF3 | Recuperación de contraseña | 1 | 5 | 8 | 2 | 16 | 32 | 14000000 | 87500 | 356250
| RF4 | Cierre de sesión | 1 | 3 | 8 | 2 | 14 | 28 | 14000000 | 87500 | 312500
| RF5 | Gestión de perfil personal | 6 | 3 | 8 | 2 | 19 | 38 | 14000000 | 87500 | 390625
| RF6 | Control de roles | 8 | 5 | 5 | 3 | 21 | 42 | 14000000 | 87500 | 428125
| RF7 | Verificación de Email único | 8 | 5 | 5 | 3 | 21 | 42 | 14000000 | 87500 | 428125
| RF8 | Generación de Token JWT | 8 | 8 | 8 | 3 | 27 | 54 | 14000000 | 87500 | 559375
GESTIÓN DE EQUIPOS | RF9 | Creación de perfil de equipo | 8 | 5 | 5 | 3 | 21 | 42 | 14000000 | 87500 | 428125
| RF10 | Inscripción a torneos | 8 | 3 | 5 | 3 | 19 | 38 | 14000000 | 87500 | 384375
| RF11 | Gestión de plantilla oficial | 8 | 5 | 8 | 3 | 24 | 48 | 14000000 | 87500 | 493750
| RF12 | Aceptación de postulaciones | 8 | 5 | 5 | 3 | 21 | 42 | 14000000 | 87500 | 428125
| RF13 | Edición de datos del club | 8 | 5 | 3 | 3 | 19 | 38 | 14000000 | 87500 | 384375
| RF14 | Reporte estadístico de equipo |  | 5 |  | 3 | 8 | 16 | 14000000 | 87500 | 193750
JUGADORES | RF15 | Creación de currículum deportivo | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 34 | 14000000 | 87500 | 353125
| RF16 | Búsqueda de equipos para fichaje | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 34 | 14000000 | 87500 | 353125
| RF17 | Aplicación a equipos (Postulación) | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 34 | 14000000 | 87500 | 353125
| RF18 | Estado de postulaciones enviadas | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 34 | 14000000 | 87500 | 353125
| RF19 | Visualización de historial de goles | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 34 | 14000000 | 87500 | 353125
| RF20 | Vinculación automática al club | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 36 | 14000000 | 87500 | 381250
TORNEOS | RF21 | Creación de nueva competición | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 34 | 14000000 | 87500 | 353125
| RF22 | Definición de tipo de competición | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 34 | 14000000 | 87500 | 353125
| RF23 | Gestión de equipos en el torneo | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 34 | 14000000 | 87500 | 353125
| RF24 | Creación del Fixture (Calendario) | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 34 | 14000000 | 87500 | 353125
| RF25 | Tabla de clasificación dinámica | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 34 | 14000000 | 87500 | 353125
| RF26 | Registro de canchas y sedes | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 34 | 14000000 | 87500 | 353125
| RF27 | Finalización oficial de competición | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 34 | 14000000 | 87500 | 353125
| RF28 | Buscador global de torneos | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 34 | 14000000 | 87500 | 353125
PARTIDOS | RF29 | Programación manual de encuentros | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 34 | 14000000 | 87500 | 353125
| RF30 | Designación de árbitros centrales | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 34 | 14000000 | 87500 | 353125
| RF31 | Cambio de horario de juego | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 26 | 14000000 | 87500 | 265625
| RF32 | Suspensión de partidos | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 26 | 14000000 | 87500 | 265625
| RF33 | Ficha técnica de previa del partido | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 26 | 14000000 | 87500 | 265625
| RF34 | Agenda de partidos de la semana | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 26 | 14000000 | 87500 | 265625
| RF35 | Actualización automática de estado | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 26 | 14000000 | 87500 | 265625
RESULTADOS (ACTAS) | RF36 | Ingreso de marcador final | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 28 | 14000000 | 87500 | 293750
| RF37 | Registro minucioso de goleadores | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | 32 | 14000000 | 87500 | 337500
| RF38 | Registro de sanciones de campo (Tarjetas) | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | 32 | 14000000 | 87500 | 337500
| RF39 | Planilla de participación real | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 36 | 14000000 | 87500 | 381250
| RF40 | Seguridad de datos (Bloqueo de Acta) | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 36 | 14000000 | 87500 | 381250
| RF41 | Corrección administrativa de resultados | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 36 | 14000000 | 87500 | 381250
NOTIFICACIONES | RF42 | Avisos visuales en tiempo real | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 36 | 14000000 | 87500 | 381250
| RF43 | Avisos por Correo Electrónico | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 34 | 14000000 | 87500 | 353125
| RF44 | Control de lectura de avisos | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 34 | 14000000 | 87500 | 353125
ADMINISTRACIÓN | RF45 | Auditoría completa de usuarios | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 34 | 14000000 | 87500 | 353125
| RF46 | Contador de KPIs globales (Estadísticas) | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 34 | 14000000 | 87500 | 353125
| RF47 | Exportador de tablas (Excel/PDF) | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 34 | 14000000 | 87500 | 353125
ADMINISTRACIÓN DE NOTIFICACIONES E INVITACIONES | RF 48 | Generación automática de notificaciones | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 40 | 14000000 | 87500 | 437500
| RF 49 | Visualización del centro de notificaciones | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 40 | 14000000 | 87500 | 437500
| RF 50 | Envío de invitación a jugador | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 34 | 14000000 | 87500 | 353125
| RF 51 | Respuesta a invitación de equipo | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 36 | 14000000 | 87500 | 381250
[10 empty] | COSTO TOTAL DEL PROYECTO | 18284375
Sueldo base
[7 empty] | Analisis | 2500000
[7 empty] | Desarrollo Front | 3500000
[7 empty] | Desarrollo Back | 3500000
[7 empty] | leader | 4500000
[7 empty] | total | 14000000